**JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO PARA A PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ERÊ/SC**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 987/2024**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 003/2024**

**CONTRATADA:** ESTOFARIA CAMPO ERÊ

**DATA:** 7 de novembro de 2024

Considerando a solicitação formulada pelo responsável legal da empresa contratada, a prorrogação do prazo de execução do contrato n. 003/2024 se faz necessária, tendo em vista o grande volume de trabalho demandado nas reformas, tornando insuficiente o prazo inicialmente acordado.

Dessa forma, considerando a importância da conclusão dos serviços para a melhoria das instalações da Câmara Municipal, AUTORIZO a prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) dias.

Atenciosamente,

**VILMAR BOMBIERI**

Presidente da Câmara Municipal de Campo Erê/SC